## list_planning_poker (hidden)
?
0
0.5
1
2
3
5
8
13
20
40
100
∞

## status_list (hidden)
Aberta
Fechada
Em progresso

## Controle de Versão
Controle de Versão
Versão | Data | Modificação | Responsável
1.0 | 2015-03-16 | Segunda entrega | Alan Jhones, Walter Jr

## Sprint1
Id | Item do Product Backlog | Atividade | Voluntário | Status | horas * homem | Story Points | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Sprint Review
1 | Item 1 do backlog | Projeto com MAVEN | Ismaykeo | Fechada | 4 | 2 | ? | ? | ? | #REF!
|  | Jenkins Instalado e configurado com Maven e Git | Ismaykeo, Lucas e Karina | Fechada | 4 | 2 | ? | ? | ? | #REF!
|  | JUnit executado pelo Maven no Jenkin | Ismaykeo, Lucas e Karina | Fechada | 4 | 2
|  | Wildfly executando e configurado para o JAAS (Java Autorization and Authentication Security) | Ismaykeo, Lucas e Karina | Em progresso | 4 | 2
|  | Wildfly executando e configurado para o JAAS (Java Autorization and Authentication Security) | Ismaykeo, Lucas e Karina | Fechada | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | #REF!
2 | item 2 do backlog | Atividade 6 | João | Aberta |  | ? | ? | ? | ? | #REF!
|  | Atividade 7 | Pedro | Aberta |  | ? | ? | ? | ? | #REF!
|  | Atividade 8 | Ana | Aberta |  | ? | ? | ? | ? | #REF!
|  | Atividade 9 | Joaquina | Aberta |  | ? | ? | ? | ? | #REF!
Total |  |  |  |  | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | #REF!
| Objetivo da Sprint | Capacidade
| Execultar as configurações nas ferramentas e inicio dos testes. | Numero de integrantes [homem] | 5
| Data de Início | Horas de trabalho [horas] | 30
| 2015-03-09 | Tamanho da Sprint [dias] | 7
| Data de fim | Total 1 [h*homem] | 1050
| 2015-03-16 | Scrum days [h*homem] | 225
|  | Daily meeting [h*homem] | 8.75
|  | Produtividade [%] | 80%
| *calculado | Total Disponível [h*homem] | 653